## Лист1
Отчет
за 1-е полугодие 2023 года по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2022 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение - детский сад "Звездочка" комбинированного вида
(наименование образовательной организации)
Качканарский городской округ
(наименование муниципального образования)
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия
[5 empty] | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образоватепльную деятельность
1 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" раздела "Часто задаваемые вопросы" | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" раздел "Часто задаваемые вопросы" | 2023-06-01 | Скрябина Елена Евгеньевна заведующий | На официальном сайте размещен раздел "Часто задаваемые вопросы" https://mdou-zvezdochka.tvoysadik.ru/?section_id=173 | 2023-05-11
II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
2 | Отсутствие в образовательной организации навеса для детских колясок | Организовать место на территории образовательной организации для колясок | 2023-12-31 | Скрябина Елена Евгеньевна заведующий
3 | Отсутствие в образовательной организации водонагревателей | Установить в образовательной организации водонагреватели | 2023-12-31 | Скрябина Елена Евгеньевна заведующий
III. Доступность услуг для инвалидов
4 | Отсутствие в образовательной организации адаптированных лифтов | Организовать на первом этаже образовательной организации группы пребывания маломобильных детей, организовать сопровождение детей инвалидов педагогическими работниками, организовать обучение педагогических работников по сопровождению детей инвалидов | 2023-12-31 | Скрябина Елена Евгеньевна заведующий | Группы маломобильных детей организованы на первом этаже Учреждения. | 2023-01-11
5 | Отсутствие в образовательной организации поручней | Установить в помещениях организации поручни | 2023-12-31 | Скрябина Елена Евгеньевна заведующий
6 | Отсутствие в образовательной организации расширенных дверных проемов | Организовать обучение педагогических работников по сопровождению детей инвалидов | 2023-12-31 | Скрябина Елена Евгеньевна заведующий
7 | Отсутствие в образовательной организации специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений | Обеспечить в образовательной организации наличие специально-оборудованных санитарно-гигиенических помещений | 2023-12-31 | Скрябина Елена Евгеньевна заведующий
8 | Отсутствие в образовательной организации дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | Организовать средства дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой информации | 2023-12-31 | Скрябина Елена Евгеньевна заведующий
9 | Отсутствие в образовательной организации специалистов прошедших необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации и на прилегающей территории | Провести инструктаж работников организации по сопровождению инвалидов в помещениях организации и на прилегающей территории | 2023-12-31 | Скрябина Елена Евгеньевна заведующий | Проведен инструктаж по по сопровождению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в помещениях организации и на территории. Назначены ответственные лица за организацию работы беспрепятственного доступа и приема инвалидов и других маломобильных групп населения в здания и помещения МДОУ - детский сад «Звездочка» с целью получения муниципальной услуги Приказ от 11.01.2023г. № 37од | 2023-01-11
10 | Отсутствие в образовательной организации возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому | Организовать возможность предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому | 2023-12-31 | Скрябина Елена Евгеньевна заведующий
IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации
11 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги (работники справочной, вахтеры и прочие) при непосредственном обращении в организацию (3,17% от общего числа опрошенных респондентов) | Провести инструктаж (семинар, круглый стол и т.п.) работников, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию, направленный на соблюдение этими сотрудниками норм деловой этики | 2023-06-01 | Скрябина Елена Евгеньевна заведующий | Проведено оперативное совещание с работниками, обеспечивающими первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию, по вопросу соблюдения норм деловой этики. Протокол от 31.03.2023г. №4 | 2023-03-31
12 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию (2,38% от общего числа опрошенных респондентов) | Включить в годовой план работы мероприятия, направленные на соблюдение сотрудниками образовательной организации Кодекса профессиональной этики педагогических работников (инструктажи, семинары, педсоветы, круглые столы и т.д.) | 2023-06-01 | Скрябина Елена Евгеньевна заведующий | Вопрос соблюдения сотрудниками Кодекса профессиональной этики был обсужден на педагогическом совете. Протокол от 11.04.2023г. №5 | 2023-04-11
13 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации при использовании дистанционных форм взаимодействия (1,23% от общего числа опрошенных респондентов) | Разработать инструкции по правилам общения при дистанционном обращении получателей услуг. Следовать регламенту ответов на обращения получателей услуг | 2023-12-31 | Скрябина Елена Евгеньевна заведующий
V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией
14 | Не все получатели образовательных услуг готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым (5,56% от общего числа опрошенных респондентов) | Включить в годовой план работы мероприятия, направленные на укрепление имиджа и повышение престижа образовательной организации (проведение дней открытых дверей, открытых отчетных мероприятий для родительской общественности; участие в различных конкурсах федерального и регионального уровня; публикации в СМИ и социальных сетях) | 2023-12-31 | Скрябина Елена Евгеньевна заведующий
15 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены графиком работы организации (0,79% от общего числа опрошенных респондентов) | Определить ответственного специалиста организации, который будет регулярно информировать получателей услуг об изменениях в графике работы организации. Публиковать на официальном сайте организации информацию о графике работы организации | 2023-06-01 | Скрябина Елена Евгеньевна заведующий | Назначен ответственный специалист за регулярное информирование родителей (законных представителей) воспитанников об изменениях в графике работы МДОУ – детский сад «Звездочка» Пермякова О.П. приказ от 11.01.2023г. №38од | 2023-01-11
16 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены в целом условиями оказания образовательных услуг в образовательной организации (3,17% от общего числа опрошенных респондентов) | Организовать и провести мероприятия с участием родительской общественности (праздники, соревнования, дни семейного творчества, реализация совместных проектов с родителями, капремонт, благоустройство прилегающей территории и др.). | 2023-12-31 | Скрябина Елена Евгеньевна заведующий | Проведены мероприятия с участием родителей: Городские соревнования «Мама, папа, я – лыжная семья» | 2023-01-22
[5 empty] | Городские соревнования «Мама, папа, я – ГТОшная семья» | 2023-04-22
[5 empty] | «Шашечный турнир» совместно с родителями | 2023-04-24
[5 empty] | Открытые занятия для родителей по дополнительному образованию детей дошкольного возраста | 2023-05-10
17 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены графиком проведения родительских собраний с участием специалистов | Включить в годовой план работы график проведения родительских собраний с участием специалистов | 2023-12-31 | Скрябина Елена Евгеньевна заведующий | График проведения родительских собраний с участием специалистов включен в годовой план работы. Проведено четыре собрания. | 2023-01-11
18 | Не все получатели образовательных услуг довольны выполнением требований санитарного законодательства | Включить в годовой план работы контроль по вопросу соблюдения требований санитарного законодательства | 2023-12-31 | Скрябина Елена Евгеньевна заведующий | Контроль по вопросу соблюдения требований санитарного законодательства включен в годовой план работы. | 2023-01-11
*Общественным советом по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг образовательными организациями при Министерстве образования и молодежной политики Свердловской области рекомендовано представление в Министерство образования и молодежной политики Свердловской области отчетов 1 раз в полугодие, следующее за годом проведения независимой оценки качества, до фактического выполнения всех мероприятий, предусмотренных планом (до 15 июня 2023 года, до 01 декабря 2023 года, далее – раз в полгода).